湘潭市中医医院整体迁建项目临时道路施工

竞争性谈判

招标人：湘潭市中医医院

二 O 二一年八月

目	录

第一章投标邀请第二章投标须知第三章采购需求

第一章投标邀请

根据迁建项目工作需要，经研究决定对项目地临时道路项目进行公开招标， 欢迎符合条件的投标人参加投标。现将具体事项公告如下：

一、项目概况与招标范围：

1、项目名称：湘潭市中医医院整体迁建项目-临时道路施工项目；

2、评标方法：竞争性谈判二、资格合格条件要求：

- 投标人必须是在工商行政管理部门和税务部门登记注册的企业，具有独立法人资格，持有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）和与所经营项目相关的国家及行业规范要求的相关证照；能独立承担法律责任，具有项目必须的技术条件或经营能力，具备法律法规规定的其它条件和良好的信誉， 投标人未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面承诺（格式自拟）。

- 投标人需提供法人证明、法人授权委托书、被委托人身份证明；

3、资质要求：必须具备建筑或土方施工资质及法律、行政法规规定的其他从事本项目资质条件；

4、本项目为交钥匙工程，包含施工过程中材料、人工、保险等一切费用及影响施工的一切协调费用，并达到验收合格要求。

三、投标文件的递交：

1、投标文件递交的截止时间（投标截止时间）：2021 年 8 月 30 日上午 9 时

00 分；

2、投标文件送达地点：湘潭市中医医院行政办公楼三楼会议室（地址：湘潭市雨湖区换新街鲁班殿社区内）；

3、逾期送达或者不按谈判文件要求密封的响应文件，采购人将拒绝接收， 并视为自动放弃参与谈判资格。

报名时按要求提交以下证明资料：

- 投标供应商营业执照副本、税务登记证明原件或复印件加盖公章（注：三证合一请提供营业执照）；

- 投标供应商法定代表人授权代表的身份证以及法定代表人针对此项目授权委托书原件及复印件（法定代表人亲自参与投标的除外）；

- 法定代表人亲自参加的提供身份证原件及复印件；

以上所有复印件须加盖公章供留存，如未提供上述材料或提供不完整，谢绝投标。

四、联系方式

招 标 人：湘潭市中医医院

地	址：湘潭市中医医院行政办公楼三楼会议室（地址：湘潭市雨湖区换新街鲁班殿社区内）；

联 系 人：冯煌先生电 话：18507320613

第二章 投标须知

一、前附表

| 序号 | 项目 | 内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 | 项目名称：湘潭市中医医院整体迁建项目-临时道路施工项 目 |
|  |  | 招标内容：（具体见技术要求） 施工道路约 240 米，门楼前 25 米范围宽 10 米，之后道路 宽 6 米，采用砖渣换垫 70 厘米厚*7 米宽（门楼前 25 米宽11 米*0.7 米）,经压路机压实后上面浇捣 C30 商品混凝土， 混凝土浇捣 20 厘米厚。 |
| 2 | 招标方式 | 竞争性谈判 |
| 3 | 投标单位要求 | 投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合以下规定，即： - 投标人必须是在工商行政管理部门和税务部门登记注册的企业，具有独立法人资格，持有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）和与所经营项目相关的国家及行业规范要求的相关证照；能独立承担法律责任，具有项目必须的技术条件或经营能力，投标人未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面承诺.； - 投标人需提供法人证明、法人授权委托书、被委托人身份证明； 3、资质要求：必须具备建筑或土方施工资质及法律、行政法规规定的其他从事本项目资质条件； 4、本项目为交钥匙工程，包含施工过程中材料、人工、保险等一切费用及影响施工的一切协调费用，并达到验收合 格要求。 |
| 4 | 招标时间安排 | 有意参加本项目并符合投标人资格要求条件的，投标文件递交的截止时间（投标截止时间）：2021 年 8 月 30 日上午 9 时 00 分； （地址：湘潭市雨湖区换新街鲁班殿社区内） |
| 5 | 招标控制价 | 本次项目招标控制价为 34.9 万元，具体价格以合同谈价为准。投标报价高于招标人设置的上限值的其投标报价作废标处理。 |

| 6 | 付款方式 | 道路开挖采用砖渣换垫，经压路机压实砖渣铺垫 7 米*深 0.7 米*240 米（门楼前 25 米宽 11 米*0.7 米）成型后付 40%， 浇捣 C30 商品混凝土 20 厘米厚*240 米完成后支付至 90%。竣工验收合格后支付至 97%，余款 3%质保期满后，无息付清。 |
| --- | --- | --- |
| 7 | 开标 | 开标地址：湘潭市中医医院 （地址：湘潭市中医医院行政办公楼三楼会议室（地址：湘 潭市雨湖区换新街鲁班殿社区内）； |
|  |  | 开标时间：2021 年 8 月 30 日 09 时 00 分 （北京时间） |
| 8 | 评标方法 | 最低价中标法 |
| 9 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 10 | 偏差 | 不允许 |

第三章采购需求

一、项目名称：

湘潭市中医医院整体迁建项目-临时道路施工项目二、预算：34.9 万元

三、临时道路施工方案

(一）位置：设置在中医医院整体迁建项目西侧红线外碧泉路规划路上，北向接护潭西路，往南延伸至中医医院整体迁建项目南侧规划路（位置详附图）。

（二）要求：

1、具体方案：施工道路约 240 米，门楼前 25 米范围宽 10 米，之后道路宽

6 米，采用砖渣换垫 70 厘米厚*7 米宽（门楼前 25 米宽 11 米*0.7 米）,经压路机压实后上面浇捣 C30 商品混凝土，混凝土浇捣 20 厘米厚。

2、工艺流程：基层压实处理→安装钢模板→混凝土浇筑→抹光→路面养护及拆模→切缝。

- 路基压实施工，根据现场测量人员放样点进行定位，确定基层边线及高度，分段进行路基整平、压实施工。要求路基平整度不超过 20mm。

- 道路基层整平压实完成后，沿道路两侧及端头固定支撑钢模板，模板撑保证平整连续、稳固。同时挂好施工线，施工道路厚度 200mm。

- 混凝土浇筑，混凝土采用搅拌站商品混凝土，强度等级为 C30。浇筑过程中，采取分段浇筑，每段浇筑时要充分振捣，保证混凝土密实，混凝土浇筑后用振动棒振实并初步整平。振动往返拖拉 2～3 遍，使表面泛浆，并赶出气泡， 振动棒移动的速度要缓慢而均匀，对不平之处辅以人工补填找平，补填时用较细的混合料原浆，严禁用纯砂浆填补。

- 机械抹光：用圆盘抹光机对混凝土进行粗抹，能平整混凝土浇筑时留下的凹凸不平，通过挤压研磨能消除表层孔隙、增大表层密实度，使表层残留水和浆体不均匀分布现象得到改善，以减少不均匀收缩。混凝土板完成真空吸水后， 用圆盘抹光机对其进行全面粗抹。抹光时尽量顺路方向进行，这样易保证纵向的平整；抹光过程中，将混凝土表面的高处多磨、低处补浆（原浆）的方式进行边抹边找平，同时采用直尺配合进行纵横检测。

- 路面养护期间，除禁止无关人员车辆通行外，每天安排洒水不少于四次，达到一定强度后拆除两侧钢模板。

- 切缝：掌握好切缝时机是防止初期断板的重要措施。根据施工规范要求，当混凝土达到强度 6.0~12.0MPa 时是进行切缝的最佳时机，切缝深度横向缩缝处为 0.6cm、缝宽缩缝处为 0.6cm，切缝时刀片用水进行冷却，水的压力不低于 0.2MPa。停止切缝时，先关闭旋扭开头，将刀片提升到混凝土板面以上，停止运转。切缝后，必须尽快灌注填缝料。

3、质量标准

水泥混凝土面层质量标准

  - 水泥强度、物理性能和化学成分应符合国家标准及有关规范的规定。

  - 切缝的位置、深度、尺寸等设置应符合设计要求。

  - 混凝土路面铺筑后按施工规范要求养护。四、付款方式

道路开挖采用砖渣换垫，经压路机压实砖渣铺垫宽 7 米*深 0.7 米*长 240 米（门楼前 25 米宽 11 米*0.7 米）成型后付 40%，浇捣C30 商品混凝土 20 厘米厚*240 米完成后支付至 90%。竣工验收合格后支付至 97%，余款 3%质保期满后， 无息付清。

五、工期及质量要求

  - 工期：签订合同后 20 日（日历日）内完工，具体以签订合同为准。

  - 施工地点：采购人指定地点。

  - 质量要求：合格工程。

  - 保修要求：12 个月（质保期从验收合格后算） 六、项目实施要求：

  - 验收：

    - 验收时间：按规定工期进行验收。

    - 验收标准：按国家现行规范验收标准和要求。

    - 中标后，最终验收时间以签订的合同为准。由于乙方原因使工期延误， 乙方按每延误一天向甲方支付违约金 1000 元。

  - 安全

中标单位必须确保安全施工，一切违反安全行为及造成的后果由中标单位负全部责任。